## Risiken
Risikoanalyse | [6 empty] | Auswirkungen (1-5) |  |  |  | Wahrscheinlichkeit in % | Risikolevel
RNr | Cluster | Titel | Beschreibung | Ersteller | Erstelldatum | Beeinflussbar | Zeit | Budget | Qualität | Gesamt |  | Wert | Kommentar
1 | Backend | Fehlende Erfahrung mit Spring Boot | Unerfahrenheit im Umgang mit Spring Boot führte zu langsamer Entwicklung und häufigen Fehlern. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 75% | 7.75
2 | Backend | Sicherheitslücken im Authentifizierungssystem | Schwachstellen in der Login-Implementierung gefährden die Datensicherheit der Nutzer. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 45% | 5.25
3 | Allgemein | Verzögerungen durch fehlende Erfahrung | Mangelndes Know-how im Team verursachte erhebliche Verzögerungen im Projektablauf. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 4 | 2 | 4 | 3.3333 | 50% | 5.8333
4 | Management | Unklare Anforderungen | Fehlende oder widersprüchliche Anforderungen erschwerten die zielgerichtete Umsetzung. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 3 | 3 | 4 | 3.3333 | 55% | 6.0833
5 | Backend | Performanceprobleme bei Matching/Chat | Die Matching- und Chatfunktionen litten unter langen Ladezeiten und ineffizientem Code. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 15% | 3.4167
6 | Allgemein | Datenschutzverstöße | Unsachgemäße Datenverarbeitung führte zu Verstößen gegen geltende Datenschutzrichtlinien. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 10% | 2.8333
7 | Management | Teamkommunikation & Motivation | Kommunikationsprobleme und geringe Motivation beeinträchtigten die Zusammenarbeit im Team. | Simon Moser | 2025-04-23 |  | 4 | 1 | 3 | 2.6667 | 50% | 5.1667
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
Erstelldatum = [Erstelldatum, row above]

## Probleme
Probleme | [6 empty] | Auswirkungen (1-5) |  |  |  | Wahrscheinlichkeit in % | Problemlevel
RNr | Cluster | Titel | Beschreibung | Verantwortlicher | Erstelldatum | beeinflussbar | Zeit | Budget | Qualität | Gesamt |  | Wert | Kommentar
[7 empty] | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 100% | 7.3333
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5
[10 empty] | 0 | 100% | 5

## Maßnahmen
Maßnahmen
RNr | Cluster | Problem-Titel | Beschreibung | Verantwortlicher | Maßnahme | Fertigstellungsdatum
1 |  |  |  |  | Tutorials ducrharbeiten, pair programming, Mentoring einholen
2 |  |  |  |  | Verwendung von Spring Secrurity, gtündliches Testing, Code reviews
3 |  |  |  |  | Agile Methoden, regelmäßige Retros
4 |  |  |  |  | Änderungsmanagement etablieren
5 |  |  |  |  | Lasttests durchführen, Testdaten nutzen
6 |  |  |  |  | Datenschutzerklärung, DSGVO
7 |  |  |  |  | Wöchentliche Meetings

## Risiko Matrix
|  |  |  | Gewichtung | Auswirkung
|  |  | Zeit | 33.3% | Hat keine Auswirkung auf die Zeit des Projekts | Verzögerung von bis zu 5% der Projektdauer | Verzögerung von bis zu 15% der Projektdauer | Verzögerung von bis zu 25% der Projektdauer | Verzögerung von mehr als 25% der Projektdauer
|  |  | Budget | 33% | Hat keine Auswirkung auf das Budget des Projekts | Projektkosten erhöhen sich bis zu 5% | Projektkosten erhöhen sich bis zu 15% | Projektkosten erhöhen sich bis zu 25% | Projektkosten erhöhen sich mehr als 25%
|  |  | Qualität | 33% | Hat keine Auswirkung auf die Qualität des Projekts | Qualitätsverschlechterung der Projektresultate in nicht-kritischen Bereichen | Qualitätsverschlechterung der Projektresultate in kritischen Bereichen | Schwerwiegende Verschlechterung der Projektresultate; Anwender muss einbezogen werden | Projektresultate sind nutzlos
[5 empty] | minimal | niedrig | mittel | groß | kritisch
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Wahrscheinlichkeit | 80% - 99% | wird (fast) sicher eintreten | sehr hoch | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 60% - 80% | wird wahrscheinlich eintreten | hoch | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 40% - 60% | wird vermutlich eintreten | mittel | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 20% - 40% | könnte vielleicht eintreten | niedrig | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 - 20% | könnte bei widrigen Bedingungen eintreten | minimal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Hoch | 8,9,10
|  |  |  | Mittel | 6.7
|  |  |  | Niedrig | 2,3,4,5